- Приложение № 2

к областной государственной программе

«Развитие культуры и туризма

в Смоленской области»

на 2014 - 2020 годы (в редакции постановления Администрации

Смоленской области от 07.02.2017 №52 )

ПЛАН

реализации областной государственной программы «Развитие культуры и туризма в Смоленской области»

на 2014-2020 годы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

| № п/п | Наименование | Исполнитель мероприятия | Источник финансового обеспечения (расшифро-вать) | Объем средств на реализацию Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) |  |  |  | Планируемое значение показателя реализации Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма «Наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие архивного дела в Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество закартонированных дел, хранящихся в государственных архивах Смоленской области (ед. хранения) | x | x | x | x | x | x | 1 154 746 | 1 164 800 | 1 174 800 |
| 1.2. | Количество особо ценных и уникальных документов, переведенных в электронную форму (ед. хранения/листов) | x | x | x | x | x | x | 700/ 264 000 | 600/ 200 000 | 600/ 200 000 |
| 1.3. | Количество помещений областных государственных учреждений в сфере архивного дела, в которых проведен ремонт (ед.) | x | x | x | x | x | x | 2 | 2 | 2 |
| 1.4. | Расходы на обеспечение деятельности областных государственных учреждений | Департамент Смоленской области по культуре и туризму, | областной бюджет | 103 531,2 | 34 510,4 | 34 510,4 | 34 510,4 | х | х | х |
|  |  | ОГКУ ГАСО, |  | 84 492,6 | 28 164,2 | 28 164,2 | 28 164,2 | х | х | х |
|  |  | ОГКУ ГАНИСО |  | 19 038,6 | 6 346,2 | 6 346,2 | 6 346,2 | х | х | х |
| 1.5. | Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений областных государственных учреждений | Департамент Смоленской области по культуре и туризму, | областной бюджет | 2 352,0 | 784,0 | 784,0 | 784,0 | х | х | х |
|  |  | ОГКУ ГАСО, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОГКУ ГАНИСО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 1 |  |  | областной бюджет | 105 883,2 | 35 294,4 | 35 294,4 | 35 294,4 | x | x | x |
| Развитие музейной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Число посетителей областных государственных музеев (тыс. чел.) | x | x | x | x | x | x | 272,1 | 283 | 283 |
| 1.7. | Количество экспозиций, созданных областными государственными музеями (ед.) | x | x | x | x | x | x | 45 | 47 | 47 |
| 1.8. | Число экскурсий, проведенных областными государственными музеями (ед.) | x | x | x | x | x | x | 5 742 | 5 750 | 5 750 |
| 1.9. | Расходы на обеспечение деятельности областных государственных учреждений | Департамент Смоленской области по культуре и туризму, | областной бюджет | 307 340,7 | 102 446,9 | 102 446,9 | 102 446,9 | х | х | х |
|  |  | областное государ-ственное бюджетное учреждение культуры «Смолен-ский государ-ственный музей- заповедник», |  | 205 122,9 | 68 374,3 | 68374,3 | 68 374,3 | х | х | х |
|  |  | смоленское областное государствен-ное бюджетное учреждение культуры «Объеди-ненный |  | 91 173,6 | 30 391,2 | 30 391,2 | 30 391,2 | х | х | х |
|  |  | мемориаль-ный музей Ю.А. Гагарина», смоленское областное государ-ственное бюджетное учреждение культуры «Историко-археологи-ческий и природный музей-заповедник «Гнездово» |  | 11 044,2 | 3 681,4 | 3 681,4 | 3 681,4 | х | х | х |
| 1.10. | Реализация мероприятий по развитию музейной деятельности | Департамент Смоленской области по культуре и туризму, | областной бюджет | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | x | x | x |
|  |  | областное государ-ственное бюджетное учреждение культуры «Смолен-ский государ-ственный музей- заповедник», |  | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | х | х | х |
|  |  | учреждение культуры «Объеди-ненный мемориаль-ный музей Ю.А. Гагарина» |  | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 1 |  |  | областной бюджет | 307 790,7 | 102 596,9 | 102 596,9 | 102 596,9 | x | x | x |
| Развитие библиотечного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Количество посещений областных государственных библиотек, | x | x | x | x | x | x | 588,1 | 588,1 | 588,1 |
|  | в том числе детьми (тыс. чел.) |  |  |  |  |  |  | 126 | 126 | 126 |
| 1.12. | Количество мероприятий, выставок, проведенных областными государственными библиотеками (ед.) | x | x | x | x | x | x | 63 | 63 | 63 |
| 1.13. | Количество помещений областных государственных библиотек, в которых проведен текущий ремонт (ед.) | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 |
| 1.14. | Количество новых поступлений в библиотечные фонды областных государственных библиотек (тыс. экз.) | x | x | x | x | x | x | 7 | 7 | 7 |
| 1.15. | Количество новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек (тыс. экз.) | х | х | х | х | х | х | 1 | - | - |
| 1.16. | Доля муниципальных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек Смоленской области (%) | x | x | x | x | x | x | 50 | - | - |
| 1.17. | Расходы на обеспечение деятельности областных государственных учреждений | Департамент Смоленской области по культуре и туризму, | областной бюджет | 116 124,0 | 38 708,0 | 38 708,0 | 38 708,0 | х | x | x |
|  |  | государ-ственное бюджетное учреждение культуры «Смоленская областная универсаль-ная библиотека имени А.Т. Твардов-ского», |  | 96 444,0 | 32 148,0 | 32 148,0 | 32 148,0 | х | x | x |
|  |  | государ-ственное казенное учреждение культуры «Смолен-ская областная специальная библиотека для слепых» |  | 19 680,0 | 6 560,0 | 6 560,0 | 6 560,0 | х | х | х |
| 1.18. | Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги в сфере семьи и детства | Департамент Смоленской области по культуре и туризму, | областной бюджет | 57 249,9 | 19 083,3 | 19 083,3 | 19 083,3 | x | x | x |
|  |  | государ-ственное бюджетное учреждение культуры «Смолен-ская областная юношеская библиотека», |  | 19 266,6 | 6 422,2 | 6 422,2 | 6 422,2 | x | x | x |
|  |  | государ-ственное бюджетное учреждение культуры «Смолен-ская областная детская библиотека имени И.С. Соколо-ва-Микито-ва» |  | 37 983,3 | 12 661,1 | 12 661,1 | 12 661,1 | x | x | x |
| 1.19. | Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений областных государственных учреждений | Департамент Смоленской области по культуре и туризму, | областной бюджет | 750 | 250 | 250 | 250 | х | х | х |
|  |  | государ-ственное бюджетное учреждение культуры «Смолен- ская областная детская библиотека имени И.С. Соколо-ва-Микито-ва», |  | 450 | 150 | 150 | 150 | х | х | х |
|  |  | государ-ственное казенное учреждение культуры «Смолен-ская областная специальная библиотека для слепых» |  | 300 | 100 | 100 | 100 | х | х | х |
| 1.20. | Пополнение библиотечных фондов областных государственных библиотек | Департамент Смоленской области по культуре и туризму, государ-ственное бюджетное учреждение культуры | областной бюджет | 3 952,8 691,5 | 1 317,6 230,5 | 1 317,6 230,5 | 1 317,6 230,5 | х х | х х | х х |
|  |  | «Смолен-ская областная юношеская библиотека», |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государ-ственное бюджетное учреждение культуры «Смолен- ская областная детская библиотека имени И.С. Соколо-ва-Микито-ва», |  | 790,8 | 263,6 | 263,6 | 263,6 | х | х | х |
|  |  | государ-ственное бюджетное учреждение культуры «Смоленская областная универсаль-ная библиотека имени А.Т. Твардов-ского», государ-ственное казенное |  | 1778,7 691,8 | 592,9 230,6 | 592,9 230,6 | 592,9 230,6 | х х | х х | х х |
|  |  | учреждение культуры «Смолен-ская областная специальная библиотека для слепых» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21. | Поддержка отрасли культуры | Департамент Смоленской области по культуре и туризму, органы местного самоуправле-ния муниципаль-ных образований Смоленской области |  | 2 722,0 | 2 722,0 | - | - | х | х | х |
|  |  |  | федераль-ный бюджет | 2 156,0 | 2 156,0 | - | - | х | х | х |
|  |  |  | областной бюджет | 539,0 | 539,0 | - | - | х | х | х |
|  |  |  | местный бюджет | 27,0 | 27,0 | - | - | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 3 подпрограммы 1 |  |  |  | 180 798,7 | 62 080,9 | 59 358,9 | 59 358,9 | х | х | х |
|  |  |  | федераль-ный бюджет | 2 156,0 | 2 156,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
|  |  |  | областной бюджет | 178 615,7 | 59 897,9 | 59 358,9 | 59 358,9 | х | х | х |
|  |  |  | местный бюджет | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22. | Количество объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (ед.) | x | x | x | x | x | x | 2 630 | 2 630 | 2 630 |
| 1.23. | Расходы на обеспечение деятельности областных государственных учреждений | Департамент Смоленской области по культуре и туризму, СОГБУК «Центр по охране и использова-нию памятников истории и культуры» | областной бюджет | 8 978,1 | 2 992,7 | 2 992,7 | 2 992,7 | x | x | x |
| 1.24. | Реализация мероприятий по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия | Департамент Смоленской области по культуре и туризму, СОГБУК «Центр по охране и использова-нию памятников истории и культуры» | областной бюджет | 3 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | x | x | x |
| Итого по основному мероприятию 4 подпрограммы 1 |  |  | областной бюджет | 11 978,1 | 3 992,7 | 3 992,7 | 3 992,7 | x | x | x |
| Всего по подпрограмме 1 |  |  |  | 606 450,7 | 203 964,9 | 201 242,9 | 201 242,9 | х | х | х |
|  |  |  | федераль-ный бюджет | 2156,0 | 2156,0 | - | - | х | х | х |
|  |  |  | областной бюджет | 604 267,7 | 201 781,9 | 201 242,9 | 201 242,9 | х | х | х |
|  |  |  | местный бюджет | 27,0 | 27,0 | - | - | х | х | х |
| 2. Подпрограмма «Искусство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сохранение и развитие профессионального искусства, поддержка многообразия творческой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация театрально-концертного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество публичных выступлений (ед.) | x | x | x | x | x | x | 777 | 777 | 777 |
| 2.2. | Количество новых (капитально возобновленных) концертов, постановок (ед.) | x | x | x | x | x | x | 37 | 37 | 37 |
| 2.3. | Количество зрителей театрально-концертных мероприятий (тыс. чел.) | x | x | x | x | x | x | 102,2 | 102,2 | 102,2 |
| 2.4. | Количество проведенных событийных театрально-концертных мероприятий (ед.) | x | x | x | x | x | x | 6 | 6 | 6 |
| 2.5. | Расходы на обеспечение деятельности областных государственных учреждений | Департамент Смоленской области по культуре и туризму, | областной бюджет | 184 858,8 | 61 619,6 | 61 619,6 | 61 619,6 | х | х | х |
|  |  | областное бюджетное учреждение культуры «Смолен- |  | 81 041,7 | 27 013,9 | 27 013,9 | 27 013,9 | х | х | х |
|  |  | ский государ-ственный драматичес-кий театр имени А.С. Грибое-дова», |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областное государ-ственное автономное учреждение культуры «Смолен-ская областная филармония» |  | 103 817,1 | 34 605,7 | 34 605,7 | 34 605,7 | х | х | х |
| 2.6. | Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги в сфере семьи и детства | Департамент Смоленской области по культуре и туризму, государ-ственное бюджетное учреждение культуры «Смолен-ский областной театр кукол имени Д.Н. Све-тильникова» | областной бюджет | 35 962,2 35 962,2 | 11 987,4 11 987,4 | 11 987,4 11 987,4 | 11 987,4 11 987,4 | х х | х х | х х |
| 2.7. | Реализация мероприятий по развитию театрально-концертного обслуживания | Департамент Смоленской области по культуре и туризму, | областной бюджет | 1 382,5 | 430,0 | 952,5 | 952,5 | х | х | х |
|  |  | государ-ственное бюджетное профес-сиональное образова-тельное учреждение «Смолен-ское областное музыкальное училище имени М.И. Глин-ки», областное государ-ственное автономное учреждение культуры «Смолен-ская областная филармония» |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 2 |  |  | областной бюджет | 223 156,0 | 74 037,0 | 74 559,5 | 74 559,5 | x | x | x |
| Стимулирование и поддержка труда граждан творческих профессий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Количество стипендиатов, обладателей премий среди деятелей культуры и искусства, творческой молодежи, юных талантов Смоленщины (чел.) | x | x | x | x | x | x | 85 | 85 | 85 |
| 2.9. | Количество победителей конкурса среди муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, получивших государственную поддержку (ед.) | x | x | x | x | x | x | 16 | - | - |
| 2.10. | Количество победителей конкурса среди работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, получивших государственную поддержку (чел.) | x | x | x | x | x | x | 8 | - | - |
| 2.11. | Количество социально ориентированных некоммер-ческих организаций в сфере культуры, организующих проведение социально ориентированных мероприятий (ед.) | x | x | x | x | x | x | 7 | 7 | 7 |
| 2.12. | Выплата ежемесячного пособия лицам, удостоенным почетного звания «Народный художник Российской Федерации», «Народный артист Российской Федерации», «Заслуженный деятель искусств», проживающим на территории Смоленской области | Департамент Смоленской области по культуре и туризму | областной бюджет | 540,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | x | x | x |
| 2.13. | Стипендии Администрации Смоленской | Департамент Смоленской области по культуре и туризму | областной бюджет | 4 932,0 | 1 644,0 | 1 644,0 | 1 644,0 | x | x | x |
| 2.14. | Выплаты за достижения в области культуры и искусства | Департамент Смоленской области по культуре и туризму | областной бюджет | 1 905,0 | 635,0 | 635,0 | 635,0 | x | x | x |
| 2.15. | Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе в рамках областного закона от 22 июня 2007 года № 56-з «О взаимодействии органов государственной власти Смоленской области с некоммерческими организациями» | Департамент Смоленской области по культуре и туризму, социально ориентиро-ванные некоммер-ческие организации в сфере культуры | областной бюджет | 5 208,3 | 1 736,1 | 1 736,1 | 1 736,1 | x | x | x |
| 2.16. | Поддержка отрасли культуры | Департамент Смоленской области по культуре и туризму, органы местного самоуправ-ления муниципаль-ных образований Смоленской области |  | 2 083,2 | 2 083,2 | - | - | x | x | x |
|  |  |  | федераль-ный бюджет | 1 650,0 | 1 650,0 | - | - | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 412,5 | 412,5 | - | - | x | x | x |
|  |  |  | местный бюджет | 20,7 | 20,7 | - | - | x | x | x |
| Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 2 |  |  |  | 14 668,5 | 6 278,3 | 4 195,1 | 4 195,1 | x | x | x |
|  |  |  | федераль-ный бюджет | 1 650,0 | 1 650,0 | - | - | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 12 997,8 | 4 607,6 | 4 195,1 | 4 195,1 | x | x | x |
|  |  |  | местный бюджет | 20,7 | 20,7 | - | - | x | x | x |
| Организация культурно-досугового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17. | Количество публичных выступлений (ед.) | x | x | x | x | x | x | 93 | 95 | 95 |
| 2.18. | Количество новых (капитально возобновленных) концертов (ед.) | x | x | x | x | x | x | 6 | 6 | 6 |
| 2.19. | Количество зрителей культурно-досуговых мероприятий (тыс. чел.) | x | x | x | x | x | x | 32 | 32,2 | 32,2 |
| 2.20. | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий (ед.) | x | x | x | x | x | x | 191 | 192 | 192 |
| 2.21. | Количество участников мероприятий (тыс. чел.) | x | x | x | x | x | x | 62 | 62,4 | 62,4 |
| 2.22. | Количество событийных культурно-досуговых мероприятий (ед.) | x | x | x | x | x | x | 5 | 5 | 5 |
| 2.23. | Уровень технической готовности центра культурного развития в поселке Озерный Духовщинского района Смоленской области (%) | x | x | x | x | x | x | 100 | - | - |
| 2.24 | Расходы на обеспечение деятельности областных государственных учреждений | Департамент Смоленской области по культуре и туризму, | областной бюджет | 150 435,6 | 50 145,2 | 50 145,2 | 50 145,2 | х | х | х |
|  |  | государ-ственное бюджетное учреждение культуры «Смолен- ский областной центр народного творчества», |  | 58 829,7 | 19 609,9 | 19 609,9 | 19 609,9 | х | х | х |
|  |  | областное государ-ственное бюджетное учреждение «Культурно-выставоч-ный центр имени Тенишевых», |  | 52 988,1 | 17 662,7 | 17 662,7 | 17 662,7 | х | х | х |
|  |  | областное государ-ственное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Губернский» |  | 38 617,8 | 12 872,6 | 12 872,6 | 12 872,6 | х | х | х |
| 2.25. | Реализация мероприятий по развитию культурно-досугового обслуживания | Департамент Смоленской области по культуре и туризму, | областной бюджет | 2 442,8 | 442,8 | 1 000,0 | 1 000,0 | х | х | х |
|  |  | государ-ственное бюджетное учреждение культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  | «Смолен-ский областной центр народного творчества», |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областное государ-ственное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Губернский» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.26. | Субсидия для софинансирования расходов бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на строительство центра культурного развития в поселке Озерный Духовщинского района Смоленской области | Департамент Смоленской области по строитель-ству и жилищно-коммуналь-ному хозяйству, Администра-ция муниципаль-ного образования «Духовщин-ский район» Смоленской области |  | 47 505,0 | 47 505,0 | - | - | х | х | х |
|  |  |  | областной бюджет | 47 500,0 | 47 500,0 | - | - | х | х | х |
|  |  |  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | - | - | x | x | x |
| Итого по основному мероприятию 3 подпрограммы 2 |  |  |  | 200 383,4 | 98 093,0 | 51 145,2 | 51 145,2 | х | х | х |
|  |  |  | областной бюджет | 200 378,4 | 98 088,0 | 51 145,2 | 51 145,2 | х | х | х |
|  |  |  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x |
| Всего по подпрограмме 2 |  |  |  | 438 207,9 | 178 408,3 | 129 899,8 | 129 899,8 | х | х | х |
|  |  |  | федераль-ный бюджет | 1 650,0 | 1 650,0 | - | - | х | х | х |
|  |  |  | областной бюджет | 436 532,2 | 176 732,6 | 129 899,8 | 129 899,8 | х | х | х |
|  |  |  | местный бюджет | 25,7 | 25,7 | - | - | x | x | x |
| 3. Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие образования в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие образовательных программ в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество обучающихся в учреждениях профессионального образования по программам среднего профессионального образования в сфере культуры (чел.) | x | x | x | x | x | x | 192 | 192 | 192 |
| 3.2. | Количество обучающихся в учреждении высшего образования по программам высшего образования в области искусства (чел.) | x | x | x | x | x | x | 445 | 445 | 445 |
| 3.3. | Количество обучающихся в образовательных учреждениях в сфере культуры по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусства (чел.) | x | x | x | x | x | x | 330 | 330 | 330 |
| 3.4. | Количество выпускников учреждений профессионального образования по программам среднего профессионального образования в сфере культуры, трудоустроившихся в учреждения культуры Смоленской области (чел.) | x | x | x | x | x | x | 18 | 18 | 18 |
| 3.5. | Количество выпускников учреждения высшего образования по программам бакалавриата в сфере культуры, трудоустроившихся в учреждения культуры Смоленской области (чел.) | x | x | x | x | x | x | 20 | 20 | 20 |
| 3.6. | Доля детских школ искусств, оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства (%) | x | x | x | x | x | x | 14 | х | х |
| 3.7. | Расходы на обеспечение деятельности областных государственных учреждений | Департамент Смоленской области по культуре и туризму, | областной бюджет | 120 074,1 | 40 024,7 | 40 024,7 | 40 024,7 | х | х | х |
|  |  | областное государ-ственное бюджетное образова-тельное учреждение высшего образования «Смоленский государ-ственный институт искусств», |  | 119 481,6 | 39 827,2 | 39 827,2 | 39 827,2 | х | х | х |
|  |  | государ-ственное бюджетное профес-сиональное образова-тельное учреждение «Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глин-ки» |  | 592,5 | 197,5 | 197,5 | 197,5 | х | х | х |
| 3.8. | Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги в сфере семьи и детства | Департамент Смоленской области по культуре и туризму, | областной бюджет | 141 183,3 | 47 061,1 | 47 061,1 | 47 061,1 | х | х | х |
|  |  | областное государ-ственное бюджетное образова-тельное учреждение высшего образования «Смоленский государ-ственный институт искусств», |  | 63 951,0 | 21 317,0 | 21 317,0 | 21 317,0 | х | х | х |
|  |  | государ-ственное бюджетное профес-сиональное образова-тельное учреждение «Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глин-ки» |  | 77 232,3 | 25 744,1 | 25 744,1 | 25 744,1 | х | х | х |
| 3.9. | Поддержка отрасли культуры | Департамент Смоленской области по культуре и туризму, | федераль-ный бюджет | 647,6 512,9 | 647,6 512,9 | - - | - - | x x | x x | x x |
|  |  | органы местного самоуправле-ния муниципаль- ных образований Смоленской области | областной бюджет местный бюджет | 128,2 6,5 | 128,2 6,5 | - - | - - | x x | x x | x x |
| Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 3 |  |  |  | 261 905 | 87 733,4 | 87 085,8 | 87 085,8 | x | x | x |
|  |  |  | федераль-ный бюджет | 512,9 | 512,9 | - | - | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 261 385,6 | 87 214,0 | 87 085,8 | 87 085,8 | x | x | x |
|  |  |  | местный бюджет | 6,5 | 6,5 | - | - | x | x | x |
| Социальное обеспечение обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. | Количество обучающихся, получающих стипендию, | x | x | x | x | x | x | 232 | 232 | 232 |
|  | в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (чел.) |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 |
| 3.11. | Расходы на стипендиальное обеспечение обучающихся | Департамент Смоленской области по культуре и туризму, областное | областной бюджет | 9 503,7 | 3 167,9 | 3 167,9 | 3 167,9 | х | х | х |
|  |  | государ-ственное бюджетное профес-сиональное образова-тельное учреждение «Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глин-ки» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. | Расходы на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Департамент Смоленской области по культуре и туризму, областное государ-ственное бюджетное образова-тельное учреждение высшего образования «Смоленский государ-ственный институт искусств», | областной бюджет | 11 184,3 | 3 728,1 | 3 728,1 | 3 728,1 | х | х | х |
|  |  | государ-ственное бюджетное профес-сиональное образова-тельное учреждение «Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глин-ки» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 3 |  |  | областной бюджет | 20 688 | 6 896 | 6 896 | 6 896 | x | x | x |
| Всего по подпрограмме 3 |  |  |  | 282 593 | 94 629,4 | 93 981,8 | 93 981,8 | x | x | x |
|  |  |  | федераль-ный бюджет | 512,9 | 512,9 | - | - | x | x | x |
|  |  |  | областной бюджет | 282 073,6 | 94 110,0 | 93 981,8 | 93 981,8 | x | x | x |
|  |  |  | местный бюджет | 6,5 | 6,5 | - | - | x | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Подпрограмма «Развитие туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение конкурентоспособности и доступности туристского продукта Смоленской области, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение событийных мероприятий и туристических поездок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество участников экскурсионных и туристических поездок для социально незащищенных групп населения (чел.) | x | x | x | x | x | x | 140 | 140 | 140 |
| 4.2. | Количество проведенных мероприятий (праздники, фестивали, акции) по развитию туризма (ед.) | x | x | x | x | x | x | 10 | 10 | 10 |
| 4.5. | Реализация мероприятий по развитию внутреннего и въездного туризма | Департамент Смоленской области по культуре и туризму, | областной бюджет | 1 696,8 | 565,6 | 565,6 | 565,6 | х | х | х |
|  |  | государ-ственное бюджетное учреждение культуры «Смолен- ская областная универсаль-ная библиотека имени А.Т. Твардов-ского», |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государ-ственное бюджетное учреждение культуры «Смолен-ский областной центр народного творчества», |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | смоленское областное государ-ственное бюджетное учреждение культуры «Смолен-ский областной информа-ционный центр культуры и туризма «Смолен-ский терем» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 4 |  |  | областной бюджет | 1 696,8 | 565,6 | 565,6 | 565,6 | x | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информационное продвижение Смоленской области на внутренних и внешних рынках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Количество информации, размещенной на http://www.календарьсобытий.рф (ед.) | x | x | x | x | x | x | 15 | 15 | 15 |
| 4.7. | Количество информации, размещенной на http://russia.travel (ед.) | x | x | x | x | x | x | 154 | 154 | 154 |
| 4.8. | Количество проведенных экскурсий (ед.) | x | x | x | x | x | x | 12 | 12 | 12 |
| 4.9. | Количество посещений интернет-портала «visit-smolensk.ru» (ед.) | x | x | x | x | x | x | 31 000 | 31 000 | 31 000 |
| 4.10. | Расходы на обеспечение деятельности областных государственных учреждений | Департамент Смоленской области по культуре и туризму, | областной бюджет | 9 219,6 | 3 073,2 | 3 073,2 | 3 073,2 | х | х | х |
|  |  | смоленское областное государ-ственное бюджетное учреждение культуры «Смоленский областной информа-ционный центр культуры и туризма «Смоленский терем» |  | 9 219,6 | 3 073,2 | 3 073,2 | 3 073,2 | х | х | х |
| 4.11. | Реализация мероприятий по продвижению Смоленской области на внутренних и внешних рынках | Департамент Смоленской области по культуре и туризму, | областной бюджет | 1 050 | 350 | 350 | 350 | х | х | х |
|  |  | государ-ственное бюджетное учреждение культуры «Смоленский областной центр народного творчества», |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | смоленское областное государ-ственное бюджетное учреждение культуры «Смолен-ский областной информа-ционный центр культуры и туризма «Смолен-ский терем» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 4 |  |  | областной бюджет | 10 269,6 | 3 423,2 | 3 423,2 | 3 423,2 | x | x | x |
| Всего по подпрограмме 4 |  |  | областной бюджет | 11 966,4 | 3 988,8 | 3 988,8 | 3 988,8 | x | x | x |
| 5. Обеспечивающая подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение организационных условий для реализации Государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Расходы на обеспечение функций государственного органа | Департамент Смоленской области по культуре и туризму | областной бюджет | 61 741,8 | 20 580,6 | 20 580,6 | 20 580,6 | x | x | x |
| 5.2. | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 91 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия | Департамент Смоленской области по культуре и туризму | федераль-ный бюджет | 17 120,4 | 5 706,8 | 5 706,8 | 5 706,8 | x | x | x |
| Всего по обеспечивающей подпрограмме |  |  |  | 78 862,2 | 26 287,4 | 26 287,4 | 26 287,4 | х | х | х |
|  |  |  | федераль-ный бюджет | 17 120,4 | 5 706,8 | 5 706,8 | 5 706,8 | х | х | х |
|  |  |  | областной бюджет | 61 741,8 | 20 580,6 | 20 580,6 | 20 580,6 | х | х | х |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по Государственной программе |  |  |  | 1 418 080,2 | 507 278,8 | 455 400,7 | 455 400,7 | х | х | х |
|  |  |  | федераль-ный бюджет | 21 439,3 | 10 025,7 | 5 706,8 | 5 706,8 | х | х | х |
|  |  |  | областной бюджет | 1 396 581,7 | 497 193,9 | 449 693,9 | 449 693,9 | х | х | х |
|  |  |  | местный бюджет | 59,2 | 59,2 | - | - | x | x | x |